## Sheet1
7월 프로젝트 추진 일정
일렬 번호 | 개발내용 | 주별 추진 일정
|  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  | 07-01~07-07 | [6 empty] | 07-08~07-15 | [6 empty] | 07-16~07.22 | [6 empty] | 07-23~07.29
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1. 주제 선정 및 목표 설정 | 목표 및 주제 설정 | bar: 07-01~07-07 월 to 07-01~07-07 화
역할 분담 | bar: 07-01~07-07 화
전체 도면 스케치 | bar: 07-01~07-07 수 to 07-01~07-07 금
2. 사양 스펙 결정 | 부품 선정 | bar: 07-08~07-15 월 to 07-08~07-15 화
보고서 작성 | bar: 07-08~07-15 화 to 07-08~07-15 수
전체 치수 재설정 | bar: 07-08~07-15 목 to 07-08~07-15 금
3. 부품 3D 모델링 및 도면 | 부품 3D 모델 조사 및 수집 | bar: 07-16~07.22 월 to 07-16~07.22 화
부품 3D 모델링 | bar: 07-16~07.22 월 to 07-16~07.22 금
4. 조립 및 시뮬레이션 | 각 파트 어셈블리 | bar: 07-23~07.29 월 to 07-23~07.29 수
각 파트 마다 DMU 시뮬레이션 | bar: 07-23~07.29 화 to 07-23~07.29 금
시스템 전체적인 DMU 시뮬레이션 | bar: 07-23~07.29 목 to 07-23~07.29 금

## Sheet3
프로젝트 추진 일정
일렬 번호 | 개발내용 | 주별 추진 일정
|  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  | 10.19 ~ 10.23 | [6 empty] | 10.26 ~ 10.30 | [6 empty] | 11.02 ~ 11.06 | [6 empty] | 11.09 ~ 11.13 | [6 empty] | 11.16 ~ 11.20 | [6 empty] | 11.23 ~ 11.27
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1. 주제 선정 및 목표 설정 | 목표 및 주제 설정 | bar: 10.19 ~ 10.23 월 to 10.19 ~ 10.23 화
역할 분담 | bar: 10.19 ~ 10.23 화
2. 3D 모델링 및 설계 | 기존 모델링 수정작업 | bar: 10.19 ~ 10.23 수 to 10.19 ~ 10.23 금; 10.26 ~ 10.30 월 to 10.26 ~ 10.30 화
3D 모델 설계 추가작업 | bar: 10.19 ~ 10.23 금; 10.26 ~ 10.30 월 to 10.26 ~ 10.30 목
설계 블렌딩 작업 | bar: 10.26 ~ 10.30 목 to 10.26 ~ 10.30 금
3. Unity 시뮬레이션 구현 | 장치 구현 | bar: 10.26 ~ 10.30 금; 11.02 ~ 11.06 월
공정 동작 시뮬레이션 | bar: 11.02 ~ 11.06 화 to 11.02 ~ 11.06 수
4. PLC 제어 설계 | I/O 할당 및 래더 작성 | bar: 11.02 ~ 11.06 목 to 11.02 ~ 11.06 금; 11.09 ~ 11.13 월 to 11.09 ~ 11.13 수
검사, 분류, 정지 로직 구현 | bar: 11.09 ~ 11.13 목 to 11.09 ~ 11.13 금
5. PLC - Unity 연동 및 검증 | 통신 연동 | bar: 11.09 ~ 11.13 금; 11.16 ~ 11.20 월
정상/불량 시나리오 테스트 | bar: 11.16 ~ 11.20 월 to 11.16 ~ 11.20 수
오류수정 | bar: 11.16 ~ 11.20 목 to 11.16 ~ 11.20 금; 11.23 ~ 11.27 월
6. 성능 평가 및 개선 | 오작동 여부 확인 및 개선 | bar: 11.23 ~ 11.27 월 to 11.23 ~ 11.27 화
7. 발표자료 작성 및 최종 시연 | 발표자료 작성 | bar: 11.23 ~ 11.27 수 to 11.23 ~ 11.27 목
리허설 및 최종 발표 | bar: 11.23 ~ 11.27 목 to 11.23 ~ 11.27 금

## Sheet2
Unity 구현
PLC 개발 및 연동
검사 기능 구현
바상정지 기능 구현
테스트 및 데이터 저장
최종 검증